## wydruk 21.02.
Lp. | Nazwa zadania | Nakłady całkowite | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Udział własny | UW 2020 | UW 2021 | UW 2022 | UW 2023 | UW 2024 | UW 2025 | UW 2026 | UW 2027 | Finansowanie zewnętrzne | KREDYT 2020 | KREDYT 2021 | KREDYT 2022 | KREDYT 2023 | KREDYT 2024 | KREDYT 2025 | KREDYT 2026 | KREDYT 2027 | Finansowanie zewnętrzne - dotacja | DOTACJA 2020 | DOTACJA 2021 | DOTACJA 2022 | DOTACJA 2023 | DOTACJA 2024 | DOTACJA 2025 | DOTACJA 2026 | DOTACJA 2027 | spr | przypisanie
1. | Prace koncepcyjne, analizy - zaopatrzenie w wodę | 429000 | 268000 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 268000 | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Analiza ryzyka ujęć wody | 35000 | 2020: 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
1.2. | Opracowanie analizy hydraulicznej sieci wodociągowych na terenie gminy Siechnice | 124000 | 2020: 88000; 2021: 36000 | 124000 | 88000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
1.3. | Prace poszukiwawcze nowych ujęć wody na terenie gminy Siechnice - badania hydrogeologiczne | 250000 | 2020: 125000; 2021: 125000 | 250000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
1.4. | Audyt stacji uzdatniania wody oraz wykonanie koncepcji zbiorników na wodę | 20000 | 2020: 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2. | Wykonanie projektów urządzeń wodociągowych | 650300 | 10300 | 370000 | 140000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650300 | 10300 | 370000 | 140000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
2.1. | Projekt sieci wodociągowej Radwanice ul. Katarzyńska | 10300 | 2020: 10300 | 10300 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.2. | Projekt sieci wodociągowej Iwiny ul. Lipowa - ul. Sosnowa | 40000 | 2021: 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.3. | Projekt sieci wodociągowej Siechnice ul. Polna - Blizanowice i Trestno - Mokry Dwór | 70000 | 2022: 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.4. | Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice | 70000 | 2022: 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.5. | Projekt modernizacji sieci wodociągowych | 100000 | 2021: 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.6. | Projekt zbiorników na wodę | 100000 | 2021: 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.7. | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody I | 130000 | 2021: 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
2.8. | Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu stacji uzdatniania wody II | 130000 | 2023: 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3. | Budowa sieci wodociągowych | 4470000 | 605000 | 0 | 100000 | 1210000 | 2555000 | 0 | 0 | 0 | 1890000 | 165000 | 0 | 100000 | 242000 | 1383000 | 0 | 0 | 0 | 2580000 | 440000 | 0 | 0 | 968000 | 1172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Sieć wodociągowa Siechnice ul. Kwiatkowskiego i Henryka III | 100000 | 2022: 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3.2. | Sieć wodociągowa Iwiny ul. Buforowa, Kościuszki - Żerniki Wrocławskie ul. Poziomkowa | 550000 | 2020: 550000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3.3. | Sieć wodociągowa Radwanice ul. Katarzyńska | 55000 | 2020: 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3.4. | Sieć wodociągowa Siechnice ul. Polna - Blizanowice i Trestno - Mokry Dwór | 1800000 | 2023: 900000; 2024: 900000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 |  |  |  | 720000 | 720000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3.5. | Sieć wodociągowa Radwanice - Siechnice | 875000 | 2023: 310000; 2024: 565000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 700000 |  |  |  | 248000 | 452000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3.6. | Sieć wodociągowa Smardzów - Łukaszowice | 550000 | 2024: 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
3.7. | Sieć wodociągowa Iwiny ul. Lipowa - ul. Sosnowa | 540000 | 2024: 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
4. | Modernizacja sieci wodociągowych | 1200000 | 2022: 300000; 2023: 300000; 2024: 300000; 2025: 300000 | 1200000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
5. | Budowa zbiorników magazynujących wodę | 1800000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 1440000 | 0 | 0 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0
5.1. | Budowa zbiornika I | 600000 | 2022: 600000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 |  |  | 480000 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
5.2. | Budowa zbiornika II | 600000 | 2023: 600000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 |  |  |  | 480000 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
5.3. | Budowa zbiornika III | 600000 | 2024: 600000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 480000 |  |  |  |  | 480000 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
6. | Wykonanie odwiertów - ujęcia wody | 1000000 | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 80000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Wykonanie studni SUW Suchy Dwór | 200000 | 2021: 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
6.2. | Otwory badawczo-eksploatacyjne - nowy SUW 2 odwierty I | 400000 | 2020: 400000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 320000 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
6.3. | Otwory badawczo-eksploatacyjne - nowy SUW 2 odwierty II | 400000 | 2022: 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
7. | Budowa stacji uzdatniania wody | 8000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1600000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 6400000 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | [8 empty] | 0
7.1. | Budowa stacji uzdatniania wody I | 4000000 | 2022: 2000000; 2023: 2000000 | 800000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200000 |  |  | 1600000 | 1600000 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
7.2. | Budowa stacji uzdatniania wody II | 4000000 | 2026: 2000000; 2027: 2000000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 3200000 | [6 empty] | 1600000 | 1600000 | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
8. | Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od prywatnych inwestorów | 1550000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1550000 | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia wodociągowe
9. | Kontener socjalny na terenie oczyszczalni SBR | 130000 | 2020: 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
10. | Wykonanie projektu i budowa przepompowni z rurociągiem tłocznym Bioblok | 3130000 | 2020: 1030000; 2021: 2100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 900000 | 2100000 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
11. | Wykonanie projektów urządzeń kanalizacji sanitarnej | 490700 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 150000 | 0 | 490700 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Polna | 20700 | 2020: 20700 | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
11.2. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Opolska | 70000 | 2025: 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
11.3. | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Żerniki Wrocławskie | 150000 | 2025: 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
11.4. | Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków II etap | 100000 | 2025: 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
11.5. | Projekt rurociągu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni SBR do odbiornika Odry - drugi rurociąg | 150000 | 2026: 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
12. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 6341000 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 1305000 | 2086000 | 1100000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3804600 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 783000 | 1251600 | 660000 | 570000 | 2536400 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 522000 | 834400 | 440000 | 380000 | 0
12.1. | Kanał przesyłowy Święta Katarzyna - oczyszczalnia SBR | 1800000 | 2023: 900000; 2024: 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 |  |  |  | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 720000 |  |  |  | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
12.2. | Sieć kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Pogodna i Słoneczna | 405000 | 2024: 405000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243000 |  |  |  | 0 | 243000 | 0 | 0 | 0 | 162000 |  |  |  | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
12.3. | Sieć kanalizacji sanitarnej Groblice ul. Polna | 700000 | 2026: 350000; 2027: 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
12.4. | Sieć kanalizacji sanitarnej Żerniki Wrocławskie ul. Parkowa, Zacisze, Kasztanowa | 1336000 | 2025: 1336000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801600 |  |  |  | 0 | 0 | 801600 | 0 | 0 | 534400 |  |  |  | 0 | 0 | 534400 | 0 | 0 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
12.5. | Sieć kanalizacji sanitarnej Zębice ul. Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Jodłowa | 1500000 | 2025: 750000; 2026: 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 |  |  |  | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
12.6. | Sieć kanalizacji sanitarnej Iwiny ul. Lipowa i Magnoliowa | 600000 | 2027: 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
13. | Modernizacja oczyszczalni SBR II etap | 4000000 | 2026: 2000000; 2027: 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 1600000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
14. | Budowa rurociągu odprowadzającego ściek oczyszczony SBR | 2500000 | 2027: 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | urządzenia kanalizacyjne
15. | Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej od prywatnych inwestorów | 2250000 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 2250000 | 200000 | 250000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | urządzenia kanalizacyjne
16. | Wprowadzenie e-BOK | 100000 | 2020: 50000; 2021: 50000 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | obsługa klienta
| RAZEM NETTO W ZŁ | 38041000 | 2864000 | 3331000 | 4040000 | 5640000 | 5260000 | 3206000 | 5750000 | 7950000 | 11460000 | 1204000 | 1231000 | 1960000 | 1692000 | 2303000 | 1120000 | 1050000 | 900000 | 21444600 | 1660000 | 2100000 | 2080000 | 3588000 | 2435000 | 1251600 | 3460000 | 4870000 | 5136400 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 522000 | 834400 | 1240000 | 2180000 | 0
| RAZEM BRUTTO W ZŁ | 46790430 | 3522720 | 4097130 | 4969200 | 6937200 | 6469800 | 3943380 | 7072500 | 9778500 | 14095800 | [8 empty] | 26376858 | [8 empty] | 6317772
[38 empty] | 40 | dotacja
| Źródła finansowania: | Nakłady całkowite | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [27 empty] | 60 | kredyt
| Razem (1+2+3) | 38041000 | 2864000 | 3331000 | 4040000 | 5640000 | 5260000 | 3206000 | 5750000 | 7950000
1. | środki własne | 11460000 | 1204000 | 1231000 | 1960000 | 1692000 | 2303000 | 1120000 | 1050000 | 900000
1.1. | urządzenia wodociągowe | 8359300 | 673300 | 931000 | 1660000 | 1392000 | 2003000 | 500000 | 600000 | 600000
1.2. | urządzenia kanalizacyjne | 3000700 | 480700 | 250000 | 300000 | 300000 | 300000 | 620000 | 450000 | 300000
1.3. | obsługa klienta | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | finansowanie zewnętrzne (m.in. kredyt, pożyczka) | 21444600 | 1660000 | 2100000 | 2080000 | 3588000 | 2435000 | 1251600 | 3460000 | 4870000
2.1. | urządzenia wodociągowe | 10740000 | 760000 | 0 | 2080000 | 3048000 | 1652000 | 0 | 1600000 | 1600000
2.2. | urządzenia kanalizacyjne | 10704600 | 900000 | 2100000 | 0 | 540000 | 783000 | 1251600 | 1860000 | 3270000
3. | finansowanie zewnętrzne - dotacja | 5136400 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 522000 | 834400 | 1240000 | 2180000
3.1. | urządzenia wodociągowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | urządzenia kanalizacyjne | 5136400 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 522000 | 834400 | 1240000 | 2180000
| Sfera nakładów: | Nakłady całkowite | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
| Razem (1+2+3) | 38041000 | 2864000 | 3331000 | 4040000 | 5640000 | 5260000 | 3206000 | 5750000 | 7950000
1. | urządzenia wodociągowe | 19099300 | 1433300 | 931000 | 3740000 | 4440000 | 3655000 | 500000 | 2200000 | 2200000
2. | urządzenia kanalizacyjne | 18841700 | 1380700 | 2350000 | 300000 | 1200000 | 1605000 | 2706000 | 3550000 | 5750000
3. | obsługa klienta | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 38041000 | 2864000 | 3331000 | 4040000 | 5640000 | 5260000 | 3206000 | 5750000 | 7950000
| Podatek VAT - środki własne/kredyt w rachunku bieżącym | 8749430 | 658720 | 766130 | 929200 | 1297200 | 1209800 | 737380 | 1322500 | 1828500
W przypadku braku możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych, jak również znacznej nadwyżki ceny ofertowej nad planowanym budżetem, wybrane zadania inwestycyjne zostaną odpowiednio ograniczone lub zrealizowane w innym okresie.